Stuurgroep

Datum: 2026-05-13

Aanwezig: Bram Sloot, Sam Vreugdenhil, Ilse Vermeer

Besproken

- Gem. Slootdorp loopt twee weken achter op de planning, maar niet door ons.

- De omzet over april is hoger dan begroot.

- Bram wil geen tweede grote klant voor september.

Besluiten

- Geen nieuwe grote trajecten voor 1 september.

- De Wilg mag wel als proef doorgaan, want dat is klein.

Actiepunten

- Sam Vreugdenhil | Nieuwe datum afstemmen met Gem. Slootdorp | OPEN

- Bram Sloot | Begroting bijstellen | AFGEROND