Projectplan Hangmat bij Gemeente Slootdorp

Fase 1 - uitrol afdeling Vergunningen

Sam Vreugdenhil, Zompig BV, 3 april 2026

1. Aanleiding

Vergunningen plant nu in een gedeelde agenda en drie losse lijsten. Niemand weet wie waar aan werkt. De afdeling wil een plek waar het werk van de week op een scherm past.

2. Doel

Na fase 1 werken 60 medewerkers van Vergunningen in Hangmat, zonder koppelingen en zonder maatwerk. Slagen we daarin, dan volgt fase 2.

3. Wat we niet doen

Geen koppeling met het zaaksysteem. Geen eigen kleuren. Geen roosters. Geen overname van oude gegevens.

4. Aanpak

Stap 1 - Inrichten. Wij zetten de omgeving klaar en maken de accounts aan.

Stap 2 - Testronde. Tien medewerkers werken twee weken echt in Hangmat.

Stap 3 - Uitrol. De rest van de afdeling gaat erop, in twee groepen.

Stap 4 - Inloopuur. Twee weken lang een uur per dag iemand van ons op locatie.

Stap 5 - Oplevering. Evaluatie en beslismoment over fase 2.

5. Planning

Inrichten: week 17 en 18. Testronde: week 21 en 22. Uitrol: week 24. Inloopuur: week 24 en 25. Oplevering: week 25.

6. Wie doet wat

Sam Vreugdenhil - projectleider, aanspreekpunt voor de klant.

Joris Veenstra - inrichting en accounts.

Timo Kwakkel - inloopuur en support na oplevering.

Ruud Kolkman - aanspreekpunt bij de gemeente.

7. Risico's

De accounts komen uit een systeem waar wij niet bij kunnen. Als dat misloopt, doen we het handmatig.

Het zomerreces valt midden in de uitrol. Daarom leveren we voor week 26 op of na week 35.

Als mensen het niet binnen een kwartier snappen, gebruiken ze het niet. Daarom het inloopuur.

8. Wanneer zijn we klaar

Fase 1 is af als alle 60 medewerkers een week lang zelf in Hangmat hebben gepland, zonder dat wij erbij zaten.